## แผนงานก่อสร้าง
แผนงานก่อสร้างบ้านพักอาศัย ค.ส.ล. 2 ชั้น
| ชื่อโครงการ : บ้านพักอาศัย ค.ส.ล. 2 ชั้น คุณบุญมี รวยล้น |  |  |  |  | สัญญาก่อสร้างเลขที่ : |  | ADT-01/67 | [8 empty] | ข้อมูลแผนงาน ณ วันที่ : | [5 empty] | ใส่ค่าพิกัดเส้นเชื่อมสายงาน | [5 empty] | กรอกค่าแบ่ง % การเบิกงวด
| สถาณที่ก่อสร้าง : บ้านหนองฮี ตำบนงนองไฮ อ.หนองปรือ จ.อุดีทานอน |  |  |  |  | มูลค่างานตามสัญญา : | [10 empty] | จัดทำแผนงานโดย : | [5 empty] | ตรงนี้ | [6 empty] | ตรงนี้
| ลำดับงาน | รายละเอียดงานก่อสร้าง |  |  | กำหนดการก่อสร้าง(ปี พ.ศ.2567) |  |  | มูลค่างาน | CONSTRUCTION GANTT-CHART
ตามสัญญา
[5 empty] | วันเริ่มงาน | วันสิ้นสุดงาน | ระยะเวลา | (THB) | [12 empty] | ตารางเส้นความสัมพันธ์ของกิจกรรมงานก่อสร้าง | [5 empty] | ตารางข้อมูลพล๊อตเส้น S-CURVE
1 | แผนงานก่อสร้างบ้านพักอาศัย ค.ส.ล. 2 ชั้น |  |  |  | 243678 | 243827 | 150 | 2169750.5891 | [12 empty] | เส้นที่ 1 | H | 55.5 | 55.5 | 0 | 12 |  |  | หาร 2 | %แผนงาน |  | ชุดข้อมูล | แกน Y | แกน X | DATA ON CHART
2 | 1 | งานเตรียมการและเคลียร์ริ่งพื้นที่ |  |  | 243678 | 243684 | 7 | 133415.568 | [12 empty] | เส้นที่ 2 | V | 54.5 | 55.5 | 12 | 12 | WEEK 10 | 100% | 0.11% | 100% |  | 20 | 56 | 150 | WEEK 1 | 0.42 | 15 | 243692 | 16273.1294 | 16273.1294
3 | 1.1 | งานถางป่าขุดตอเคลียริ่งพื้นที่ |  |  | 243678 | 243679 | 2 | 32343.168 | [12 empty] | เส้นที่ 3 | H | 54.5 | 54.5 | 5 | 12 |  |  | 99.89% | 99.89% |  | 19 | 55.9384 | 142.5 | WEEK 2 | 3.108 | 30 | 243707 | 104148.0283 | 120421.1577
4 | 1.2 | งานถมดินปรับพื้นที่ |  |  | 243680 | 243684 | 5 | 101072.4 | [12 empty] | เส้นที่ 4 | V | 52.5 | 54.5 | 5 | 5 | WEEK 9 | 99.53% | 0.33% | 99.53% |  | 18 | 55.7368 | 135 | WEEK 3 | 12.32 | 45 | 243722 | 356923.9719 | 477345.1296
5 | 2 | งานโครงสร้างชั้นฐานราก |  |  | 243685 | 243707 | 23 | 148051.9685 | [12 empty] | เส้นที่ 5 | H | 52.5 | 52.5 | 5 | 7 |  |  | 99.2% | 99.2% |  | 17 | 55.552 | 127.5 | WEEK 4 | 29.12 | 60 | 243737 | 650925.1767 | 1128270.3063
6 | 2.1 | งานตอกเสาเข็มสี่เหลี่มขนาด 22x22 ยาว 10 ม. |  |  | 243685 | 243691 | 7 | 29700 | [12 empty] | เส้นที่ 6 | H | 52.5 | 52.5 | 35 | 30 | WEEK 8 | 98.89% | 0.17% | 98.89% |  | 16 | 55.3784 | 120 | WEEK 5 | 42 | 75 | 243752 | 499042.6355 | 1627312.9418
7 | 2.2 | ขุดเปิดหน้าดิน + ตัดเสาเข็ม |  |  | 243692 | 243698 | 7 | 34650 | [12 empty] | เส้นที่ 7 | V | 49.5 | 52.5 | 35 | 35 |  |  | 98.72% | 98.72% |  | 15 | 55.2832 | 112.5 | WEEK 6 | 53.2 | 90 | 243767 | 433950.1178 | 2061263.0597
8 | 2.3 | งานลงเหล็กเสริมฐานราก |  |  | 243692 | 243701 | 10 | 22863.852 | [12 empty] | เส้นที่ 8 | H | 49.5 | 49.5 | 35 | 26 | WEEK 7 | 98.5% | 0.8% | 98.5% |  | 14 | 55.16 | 105 | WEEK 7 | 55.16 | 105 | 243782 | 75941.2706 | 2137204.3303
9 | 2.4 | งานประกอบแบบหล่อ+เทคอนกรีตฐานราก |  |  | 243696 | 243705 | 10 | 25743.5165 | [12 empty] | เส้นที่ 9 | H | 46.5 | 49.5 | 26 | 26 |  |  | 97.7% | 97.7% |  | 13 | 54.712 | 97.5 | WEEK 8 | 55.3784 | 120 | 243797 | 8462.0273 | 2145666.3576
10 | 2.5 | งานหล่อเสาตอม่อ |  |  | 243697 | 243707 | 11 | 35094.6 | [12 empty] | เส้นที่ 10 | V | 46.5 | 46.5 | 31 | 26 | WEEK 6 | 95% | 6% | 95% |  | 12 | 53.2 | 90 | WEEK 9 | 55.7368 | 135 | 243812 | 13886.4038 | 2159552.7614
11 | 3 | งานโครงสร้างชั้น 1 |  |  | 243708 | 243733 | 26 | 440470.952 | [12 empty] | เส้นที่ 11 | H | 46.5 | 46.5 | 57 | 67 |  |  | 89% | 89% |  | 11 | 49.84 | 82.5 | WEEK 10 | 56 | 150 | 243827 | 10197.8278 | 2169750.5891
12 | 3.1 | เทลีน+ ลงเหล็กเสริมคาน ค.ส.ล. รับพื้นชั้น 1 |  |  | 243708 | 243712 | 5 | 229882.32 | [12 empty] | เส้นที่ 12 | V | 42 | 46.5 | 67 | 67 | WEEK 5 | 75% | 9% | 75% |  | 10 | 42 | 75
13 | 3.2 | งานวางท่อระบบสุขาภิบาล ชั้น 1 |  |  | 243711 | 243712 | 2 | 5760 | [12 empty] | เส้นที่ 13 | H | 42 | 42 | 52 | 67 |  |  | 66% | 66% |  | 9 | 36.96 | 67.5
14 | 3.3 | ประกอบแบบหล่อ + เทคอนกรีต คาน รับพื้นชั้น 1 |  |  | 243713 | 243715 | 3 | 27720 | [12 empty] | เส้นที่ 14 | H | 37.5 | 42 | 52 | 52 | WEEK 4 | 52% | 17% | 52% |  | 8 | 29.12 | 60
15 | 3.4 | เงินเดินท่อระบบกำจัดปรวก |  |  | 243716 | 243716 | 1 | 52800 | [12 empty] | เส้นที่ 15 | V | 37.5 | 37.5 | 52 | 59 |  |  | 35% | 35% |  | 7 | 19.6 | 52.5
16 | 3.5 | ผูกเหล็ก+ประกอบแบบหล่อ+เทคอนกรีตพื้น S1&S2 |  |  | 243717 | 243720 | 4 | 2592 | [12 empty] | เส้นที่ 16 | H | 37.5 | 37.5 | 85 | 95 | WEEK 3 | 22% | 9.6% | 22% |  | 6 | 12.32 | 45
17 | 3.6 | งานวางแผ่นพื้นสำเร็จรูป เทคอนกรีต Topping พื้นชั้น 1 |  |  | 243721 | 243724 | 4 | 75416 | [12 empty] | เส้นที่ 17 | H | 32 | 37.5 | 95 | 95 |  |  | 12.4% | 12.4% |  | 5 | 6.944 | 37.5
18 | 3.7 | งานลงเหล็กเสริมเสาชั้น 1 รับพื้นชั้น 2 |  |  | 243725 | 243731 | 7 | 26125.632 | [12 empty] | เส้นที่ 18 | V | 32 | 32 | 84 | 95 | WEEK 2 | 5.55% | 4.3% | 5.55% |  | 4 | 3.108 | 30
19 | 3.8 | งานประกอบแบบหล่อ+เทคอนกรีตเสาชั้น 1 รับพื้นชั้น 2 |  |  | 243727 | 243733 | 7 | 20175 | [12 empty] | เส้นที่ 19 | H | 26.55 | 32 | 84 | 84 |  |  | 1.25% | 1.25% |  | 3 | 0.7 | 22.5
20 | 4 | งานโครงสร้างชั้น 2 |  |  | 243734 | 243766 | 33 | 524744.37 | [12 empty] | เส้นที่ 20 | V | 26.55 | 26.55 | 84 | 94 | WEEK 1 | 0.75% | 0.3% | 0.75% |  | 2 | 0.42 | 15
21 | 4.1 | งานตั้งนั่งร้านทำท้องแบบหล่อคาน ค.ส.ล. ชั้น 2 |  |  | 243734 | 243735 | 2 | 44100 | [12 empty] | เส้นที่ 21 | H | 26.4 | 26.4 | 84 | 94 |  |  | 0.45% | 0.45% |  | 1 | 0.252 | 7.5
22 | 4.2 | งานติดตั้งเหล็กเสริมคานชั้น 2 |  |  | 243736 | 243742 | 7 | 229882.32 | [12 empty] | เส้นที่ 22 | H | 22.55 | 26.4 | 84 | 84 |  |  |  | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
23 | 4.3 | งานประกอบแบบหล่อคอนกรีต+เทคอนกรีต คาน ชั้น 2 |  |  | 243743 | 243746 | 4 | 27720 | [12 empty] | เส้นที่ 23 | V | 22.55 | 22.55 | 84 | 94
24 | 4.4 | งานตั้งนั่งร้านท้องพื้น S1&S2 + ลงเหล็กเสริมพื้น |  |  | 243747 | 243748 | 2 | 52800 | [12 empty] | เส้นที่ 24 | H | 22.4 | 22.4 | 84 | 94 | กรอกวันเริ่มแผนงาน |  |  | วันสิ้นสุดแผนงาน |  | จำนวนวันในแผนงาน
25 | 4.5 | งานวางท่อระบบสุขาภิบาล ชั้น 2 |  |  | 243749 | 243749 | 1 | 2592 | [12 empty] | เส้นที่ 25 | H | 14.5 | 22.4 | 84 | 84 | 243678 |  |  | 243828 |  | 150
26 | 4.5 | ประกอบแบบหล่อ + เทคอนกรีต |  |  | 243750 | 243751 | 2 | 2592 | [12 empty] | เส้นที่ 26 | V | 14.5 | 14.5 | 84 | 99 | เลือกช่วงสัปดาห์ที่ต้องการตรวจสอบ | [5 empty] | X | Y
27 | 4.6 | งานวางแผ่นพื้นสำเร็จรูป+เทคอนกรีต Topping พื้นชั้น 2 |  |  | 243753 | 243757 | 5 | 79186.8 | [12 empty] | เส้นที่ 27 | H | 14.5 | 14.5 | 127 | 132 | %Construction Progress | [5 empty] | 0 | 53.2
28 | 4.7 | งานประกอบแบบหล่อ+เทคอนกรีตเสาชั้น 2 รับหลังคา |  |  | 243758 | 243764 | 7 | 21183.75 | [12 empty] | เส้นที่ 28 | V | 10.5 | 14.5 | 132 | 132 |  |  |  | 6 |  |  | 90 | 53.2
29 | 4.8 | งานตั้งแบบหล่อคอนกรีต + ลงเหล็กเสริมบันได ST1 |  |  | 243760 | 243762 | 3 | 45000 | [12 empty] | เส้นที่ 29 | H | 10.5 | 10.5 | 117 | 132 | [6 empty] | 90 | 0
30 | 4.9 | งานประกอบแบบลูกขั้นบันได+เทคอนกรีตบันได ST1 |  |  | 243763 | 243766 | 4 | 19687.5 | [12 empty] | เส้นที่ 30 | H | 6.5 | 10.5 | 117 | 117 | วันที่ตัดผลงานประจำ WEEK |  |  | 243767
31 | 5 | งานโครงสร้างชั้นหลังคา |  |  | 243766 | 243774 | 9 | 147001 | [12 empty] | เส้นที่ 31 | V | 6.5 | 6.5 | 117 | 132 | มูลค่างานตามแผนงานที่ควรได้ |  |  | 433950.11THB
32 | 5.1 | งานติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก |  |  | 243766 | 243769 | 4 | 78501 | [12 empty] | เส้นที่ 32 | H |  |  |  |  | มูลค่างานที่ควรเบิกสะสมได้ |  |  | 2061263.05THB
33 | 5.2 | งานมุงเหล็กแป |  |  | 243770 | 243772 | 3 | 41100 | [12 empty] | เส้นที่ 33 | H |  |  |  |  | DATA1= | ผลงานประจำ WEEK 6 433950.11THB,มูลค่าการเบิกงวดสะสมที่ควรได้ 2061263.05THB
34 | 5.3 | งานมุงหลังคาเมทัลชีท |  |  | 243773 | 243774 | 2 | 27400 | [12 empty] | เส้นที่ 34 | V |  |  |  |  | DATA2= | วันที่วัดผลงาน
35 | 6 | งานสถาปัตยกรรมชั้น 1 + งานระบบไฟฟ้าชั้น 1 |  |  | 243767 | 243804 | 38 | 295830.703 | [12 empty] | เส้นที่ 35 | H
36 | 6.1 | งานตั้งวงกบประตู+งานก่อผนังอิฐบล๊อคชั้น 1 |  |  | 243767 | 243772 | 6 | 67761.915 | [12 empty] | เส้นที่ 36 | V
37 | 6.2 | งานติดตั้งระบบท่อร้อยสายไฟในผนังชั้น 1 |  |  | 243769 | 243772 | 4 | 8360 | [12 empty] | เส้นที่ 37 | H
38 | 6.3 | งานฉาบปูนผนังภายใน |  |  | 243773 | 243776 | 4 | 65780.64 | [12 empty] | เส้นที่ 38 | H
39 | 6.4 | งานฉาบปูนผนังภายนอก+ติดตั้งบัวปูนปัน |  |  | 243791 | 243797 | 7 | 78023.148 | [12 empty] | เส้นที่ 39 | V
40 | 6.5 | งานติดตั้งฝ้าภายใน+ทาสีผนังภายใน |  |  | 243777 | 243779 | 3 | 16280 | [12 empty] | เส้นที่ 40 | H
41 | 6.6 | งานปูกระเบื้องพื้น+ผนัง+ติดตั้งสุขภัณฑ์ |  |  | 243793 | 243799 | 7 | 44625 | [12 empty] | เส้นที่ 41 | H
42 | 6.7 | งานติดตั้งบานประตู+หน้าต่าง+อลูมิเนียม ชั้น 1 |  |  | 243800 | 243804 | 5 | 15000 | [12 empty] | เส้นที่ 42 | V
43 | 7 | งานสถาปัตยกรรมชั้น 2 + งานระบบไฟฟ้าชั้น 2 |  |  | 243774 | 243804 | 31 | 290880.163 | [12 empty] | เส้นที่ 43 | H
44 | 7.1 | งานตั้งวงกบประตู+งานก่อผนังอิฐบล๊อคชั้น 2 |  |  | 243774 | 243779 | 6 | 62811.375 | [12 empty] | เส้นที่ 44 | V
45 | 7.2 | งานติดตั้งระบบท่อร้อยสายไฟในผนังชั้น 2 |  |  | 243776 | 243779 | 4 | 8360 | [12 empty] | เส้นที่ 45 | H
46 | 7.3 | งานฉาบปูนผนังภายใน |  |  | 243780 | 243783 | 4 | 65780.64 | [12 empty] | เส้นที่ 46 | H
47 | 7.4 | งานฉาบปูนผนังภายนอก+ติดตั้งบัวปูนปัน |  |  | 243784 | 243790 | 7 | 78023.148 | [12 empty] | เส้นที่ 47 | V
48 | 7.5 | งานติดตั้งฝ้าภายใน+ทาสีผนังภายใน |  |  | 243786 | 243787 | 2 | 16280 | [12 empty] | เส้นที่ 48 | H
49 | 7.6 | งานปูกระเบื้องพื้น+ผนัง+ติดตั้งสุขภัณฑ์ |  |  | 243788 | 243792 | 5 | 44625 | [12 empty] | เส้นที่ 49 | H
50 | 7.7 | งานติดตั้งบานประตู+หน้าต่าง+อลูมิเนียม ชั้น 1 |  |  | 243800 | 243804 | 5 | 15000 | [12 empty] | เส้นที่ 50 | V
51 | 8 | งานสถาปัตยกรรมรอบนอกตัวอาคารและงานระบบสุขภิบาล |  |  | 243800 | 243827 | 28 | 189355.8646 | [12 empty] | เส้นที่ 51 | H
52 | 8.1 | งานวางถังบำบัดไฟเบอร์กลาสขนาด 1,000.00ลิตร |  |  | 243800 | 243803 | 4 | 28000 | [12 empty] | เส้นที่ 52 | V
53 | 8.2 | งานเทคอนกรีตพื้น GS โรงจอดรถ+พื้นรอบตัวบ้าน |  |  | 243804 | 243806 | 3 | 9360 | [12 empty] | เส้นที่ 53 | H
54 | 8.3 | งานทาสี+เก็บรายละเอียดผนังภายนอก |  |  | 243807 | 243813 | 7 | 7674.408 | [12 empty] | เส้นที่ 54 | H
55 | 8.4 | งานติดตั้งฝ้าระแนงรอบนอก |  |  | 243813 | 243817 | 5 | 6000 | [12 empty] | เส้นที่ 55 | V
56 | 8.5 | งานติดตั้งหม้อแปลง+อุปกรณ์ไฟฟ้า |  |  | 243818 | 243821 | 4 | 35000 | [12 empty] | เส้นที่ 56 | H
57 | 8.6 | ประกันผลงาน+ส่งมอบงานแก่ผู้ว่าจ้าง |  |  | 243807 | 243827 | 21 | 103321.4566 | [12 empty] | เส้นที่ 57 | H
| มูลค่างานก่อสร้างตามสัญญาจ้างเลขที่ ADT-01/67(THB) | [5 empty] | 2169750.5891
[7 empty] | เดือนที่มีกิจกรรมงานก่อสร้าง |  |  | มีนาคม 2567 |  | เมษายน 2567 |  | พฤษภาคม 2567 |  | มิถุนายน 2567 |  |  | กรกฎาคม 2567
| ลงชื่อ.................................................ในนามผู้รับจ้าง |  |  | ลงชื่อ..................................ในนามผู้ว่าจ้าง |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 |  | Week 8 | Week 9 | Week 10
| ........................................................................ |  |  | ........................................................ |  |  | %ความก้าวหน้างานตามแผนงาน |  |  | 0.75% | 4.8% | 16.45% | 30% | 23% | 20% | 3.5% |  | 0.39% | 0.64% | 0.47% | [20 empty] | 0
| บริษัท เอ.ดี.ที. บิวดิ้ง จำกัด | [5 empty] | มูลค่างานประจำสัปดาห์(แสนบาท) |  |  | 0.16273 | 1.0415 | 3.5692 | 6.5093 | 4.9904 | 4.3395 | 0.75941 |  | 0.08462 | 0.13886 | 0.10198
| ลวท..................................................................... |  |  | ลวท......................................................... |  |  | %ความก้าวหน้าสะสม |  |  | 0.75% | 5.55% | 22% | 52% | 75% | 95% | 98.5% |  | 98.89% | 99.53% | 100%
[7 empty] | เบิกสะสม(แสนบาท) |  |  | 0.16273 | 1.2042 | 4.7735 | 11.2827 | 16.2731 | 20.6126 | 21.372 |  | 21.4567 | 21.5955 | 21.6975
103321.4566
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
Formulas:
กำหนดการก่อสร้าง(ปี พ.ศ.2567) = MIN([กำหนดการก่อสร้าง(ปี พ.ศ.2567), row below]:I63)
กำหนดการก่อสร้าง(ปี พ.ศ.2567) = [สัญญาก่อสร้างเลขที่ :, row above]+1
สัญญาก่อสร้างเลขที่ : = MAX([สัญญาก่อสร้างเลขที่ :, row below]:J63)
สัญญาก่อสร้างเลขที่ : = [กำหนดการก่อสร้าง(ปี พ.ศ.2567)]+1

## BOQ
ลำดับงาน | รายละเอียดงานก่อสร้าง | หน่วย | ปริมาณ | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรง |  | มูลค่างาน
|  |  |  | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน
|  |  |  | บาท/หนวย | บาท | บาท/หนวย | บาท | บาท
1 | งานเตรียมการและเคลียร์ริ่งพื้นที่ |  |  |  | 70750.68 |  | 62664.888 | 133415.568
1.1 | งานถางป่าขุดตอเคลียริ่งพื้นที่ | ตร.ม. | 404.2896 |  |  | 80 | 32343.168 | 32343.168
1.2 | งานถมดินปรับพื้นที่ | ลบ.ม. | 606.4344 | 116.6667 | 70750.68 | 50 | 30321.72 | 101072.4
2 | งานโครงสร้างชั้นฐานราก |  |  |  | 121424.852 |  | 109884.485 | 231309.337
2.1 | งานตอกเสาเข็มสี่เหลี่มขนาด 22x22 ยาว 10 ม. | ต้น | 27 | 750 | 20250 | 350 | 9450 | 29700
2.2 | ขุดเปิดหน้าดิน + ตัดเสาเข็ม | ต้น |  |  |  |  | 34650 | 34650
| ขุดเปิดหน้าดิน | ลบ.ม. | 90 |  |  | 250 | 22500 | 22500
| ตัดเสาเข็ม | ต้น | 27 |  |  | 450 | 12150 | 12150
2.3 | งานลงเหล็กเสริมฐานราก | กก. | 635.107 |  | 19688.317 |  | 3175.535 | 22863.852
| RB6 | กก. |  | 31 | 0 | 5 | 0 | 0
| RB9 | กก. | 52.043 | 31 | 1613.333 | 5 | 260.215 | 1873.548
| DB12 | กก. | 195.35 | 31 | 6055.85 | 5 | 976.75 | 7032.6
| DB16 | กก. | 387.714 | 31 | 12019.134 | 5 | 1938.57 | 13957.704
| DB20 | กก. |  | 31 | 0 | 5 | 0 | 0
| DB25 | กก. |  | 31 | 0 | 5 | 0 | 0
2.4 | งานประกอบแบบหล่อ+เทคอนกรีตฐานราก | งาน |  |  | 17839.7153 |  | 7903.8012 | 25743.5165
| ประกอบแบบหล่อ | ตร.ม. | 20.475 | 300 | 6142.5 | 250 | 5118.75 | 11261.25
| เทคอนกรีต | ลบ.ม. | 5.5701 | 2100 | 11697.2153 | 500 | 2785.0513 | 14482.2665
2.5 | งานหล่อเสาตอม่อ | งาน |  |  | 26118.7875 |  | 8975.8125 | 35094.6
| RB9 | กก. | 56.1375 | 31 | 1740.2625 | 5 | 280.6875 | 2020.95
| DB16 | กก. | 473.4 | 31 | 14675.4 | 5 | 2367 | 17042.4
| เข้าแบบ | ตร.ม. | 22.5 | 300 | 6750 | 250 | 5625 | 12375
| เท | ลบ.ม. | 1.4062 | 2100 | 2953.125 | 500 | 703.125 | 3656.25
3 | งานโครงสร้างชั้น 1 |  |  |  | 338854.792 |  | 101616.16 | 440470.952
3.1 | เทลีน+ ลงเหล็กเสริมคาน ค.ส.ล. รับพื้นชั้น 1 |  |  |  | 196011.72 |  | 33870.6 | 229882.32
| งานลีนคอนกรีตคา | ลบ.ม. | 3.78 | 1850 | 6993 | 250 | 945 | 7938
| RB6 | กก. | 159.84 | 31 | 4955.04 | 5 | 799.2 | 5754.24
| RB9 | กก. | 239.52 | 31 | 7425.12 | 5 | 1197.6 | 8622.72
| DB12 | กก. | 2148.96 | 31 | 66617.76 | 5 | 10744.8 | 77362.56
| DB16 | กก. | 2524.8 | 31 | 78268.8 | 5 | 12624 | 90892.8
| DB20 | กก. |  | 31 | 0 | 5 | 0 | 0
| เท | ลบ.ม. | 15.12 | 2100 | 31752 | 500 | 7560 | 39312
3.2 | งานวางท่อระบบสุขาภิบาล ชั้น 1 | ตร.ม. | 5.76 | 750 | 4320 | 250 | 1440 | 5760
3.3 | ประกอบแบบหล่อ + เทคอนกรีต คาน รับพื้นชั้น 1 | ตร.ม. | 50.4 | 300 | 15120 | 250 | 12600 | 27720
3.4 | เงินเดินท่อระบบกำจัดปรวก | ตร.ม. | 88 | 450 | 39600 | 150 | 13200 | 52800
3.5 | ผูกเหล็ก+ประกอบแบบหล่อ+เทคอนกรีตพื้น S1&S2 | ตร.ม. | 5.76 | 250 | 1440 | 200 | 1152 | 2592
3.6 | งานวางแผ่นพื้นสำเร็จรูป เทคอนกรีต Topping พื้นชั้น 1 |  |  |  | 46816 |  | 28600 | 75416
| วางแผ่นพื้น | ตร.ม. | 88 | 400 | 35200 | 175 | 15400 | 50600
| ปู Wire Mesh | ตร.ม. | 88 | 27 | 2376 | 150 | 13200 | 15576
| เทปูน Topping | ลบ.ม. | 4.4 | 2100 | 9240 |  | 0 | 9240
3.7 | งานลงเหล็กเสริมเสาชั้น 1 รับพื้นชั้น 2 |  |  |  | 22497.072 |  | 3628.56 | 26125.632
| RB9 | กก. | 119.76 | 31 | 3712.56 | 5 | 598.8 | 4311.36
| DB16 | กก. | 605.952 | 31 | 18784.512 | 5 | 3029.76 | 21814.272
3.8 | งานประกอบแบบหล่อ+เทคอนกรีตเสาชั้น 1 รับพื้นชั้น 2 |  |  |  | 13050 |  | 7125 | 20175
| เข้าแบบ | ตร.ม. | 22.5 | 300 | 6750 | 250 | 5625 | 12375
| เท | ลบ.ม. | 3 | 2100 | 6300 | 500 | 1500 | 7800
4 | งานโครงสร้างชั้น 2 |  |  |  | 399271.02 |  | 125473.35 | 524744.37
4.1 | งานตั้งนั่งร้านทำท้องแบบหล่อคาน ค.ส.ล. ชั้น 2 | ม. | 84 | 450 | 37800 | 75 | 6300 | 44100
4.2 | งานติดตั้งเหล็กเสริมคานชั้น 2 | กก |  |  | 196011.72 |  | 33870.6 | 229882.32
4.3 | งานประกอบแบบหล่อคอนกรีต+เทคอนกรีต คาน ชั้น 2 |  |  |  | 15120 |  | 12600 | 27720
4.4 | งานตั้งนั่งร้านท้องพื้น S1&S2 + ลงเหล็กเสริมพื้น | ตร.ม. | 88 | 150 | 39600 | 35 | 13200 | 52800
4.5 | งานวางท่อระบบสุขาภิบาล ชั้น 2 | ตร.ม. | 5.76 | 750 | 1440 | 250 | 1152 | 2592
4.5 | ประกอบแบบหล่อ + เทคอนกรีต |  |  |  | 1440 |  | 1152 | 2592
4.6 | งานวางแผ่นพื้นสำเร็จรูป+เทคอนกรีต Topping พื้นชั้น 2 |  |  |  | 49156.8 |  | 30030 | 79186.8
4.7 | งานประกอบแบบหล่อ+เทคอนกรีตเสาชั้น 2 รับหลังคา |  |  |  | 13702.5 |  | 7481.25 | 21183.75
4.8 | งานตั้งแบบหล่อคอนกรีต + ลงเหล็กเสริมบันได ST1 | ตร.ม. | 11.25 | 2500 | 28125 | 1500 | 16875 | 45000
4.9 | งานประกอบแบบลูกขั้นบันได+เทคอนกรีตบันได ST1 | ตร.ม. | 11.25 | 1500 | 16875 | 250 | 2812.5 | 19687.5
5 | งานโครงสร้างชั้นหลังคา |  |  |  | 105901 |  | 41100 | 147001
5.1 | งานติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก | ตร.ม. | 137 | 423 | 57951 | 150 | 20550 | 78501
5.2 | งานมุงเหล็กแป | ตร.ม. | 137 | 200 | 27400 | 100 | 13700 | 41100
5.3 | งานมุงหลังคาเมทัลชีท | ตร.ม. | 137 | 150 | 20550 | 50 | 6850 | 27400
6 | งานสถาปัตยกรรมชั้น 1 + งานระบบไฟฟ้าชั้น 1 |  |  |  | 131703.755 |  | 149126.948 | 295830.703
6.1 | งานตั้งวงกบประตู+งานก่อผนังอิฐบล๊อคชั้น 1 | ตร.ม. | 167.497 | 195 | 32661.915 | 180 | 35100 | 67761.915
6.2 | งานติดตั้งระบบท่อร้อยสายไฟในผนังชั้น 1 | ตร.ม. | 88 | 50 | 4400 | 45 | 3960 | 8360
6.3 | งานฉาบปูนผนังภายใน | ตร.ม. | 243.632 | 150 | 36544.8 | 120 | 29235.84 | 65780.64
6.4 | งานฉาบปูนผนังภายนอก+ติดตั้งบัวปูนปัน | ตร.ม. | 255.8136 | 150 | 38372.04 | 155 | 39651.108 | 78023.148
6.5 | งานติดตั้งฝ้าภายใน+ทาสีผนังภายใน | ตร.ม. | 88 | 75 | 6600 | 110 | 9680 | 16280
6.6 | งานปูกระเบื้องพื้น+ผนัง+ติดตั้งสุขภัณฑ์ | ตร.ม. | 175 | 75 | 13125 | 180 | 31500 | 44625
6.7 | งานติดตั้งบานประตู+หน้าต่าง+อลูมิเนียม ชั้น 1 | เหมา | [5 empty] | 15000
7 | งานสถาปัตยกรรมชั้น 2 + งานระบบไฟฟ้าชั้น 2 |  |  |  | 131703.755 |  | 144176.408 | 290880.163
7.1 | งานตั้งวงกบประตู+งานก่อผนังอิฐบล๊อคชั้น 2 | ตร.ม. | 167.497 | 195 | 32661.915 | 180 | 30149.46 | 62811.375
7.2 | งานติดตั้งระบบท่อร้อยสายไฟในผนังชั้น 2 | ตร.ม. | 88 | 50 | 4400 | 45 | 3960 | 8360
7.3 | งานฉาบปูนผนังภายใน | ตร.ม. | 243.632 | 150 | 36544.8 | 120 | 29235.84 | 65780.64
7.4 | งานฉาบปูนผนังภายนอก+ติดตั้งบัวปูนปัน | ตร.ม. | 255.8136 | 150 | 38372.04 | 155 | 39651.108 | 78023.148
7.5 | งานติดตั้งฝ้าภายใน+ทาสีผนังภายใน | ตร.ม. | 88 | 75 | 6600 | 110 | 9680 | 16280
7.6 | งานปูกระเบื้องพื้น+ผนัง+ติดตั้งสุขภัณฑ์ | ตร.ม. | 175 | 75 | 13125 | 180 | 31500 | 44625
7.7 | งานติดตั้งบานประตู+หน้าต่าง+อลูมิเนียม ชั้น 2 | เหมา | [5 empty] | 15000
8 | งานสถาปัตยกรรมรอบนอกตัวอาคารและงานระบบสุขภิบาล | [6 empty] | 86034.408
8.1 | งานวางถังบำบัดไฟเบอร์กลาสขนาด 1,000.00ลิตร | [6 empty] | 28000
8.2 | งานเทคอนกรีตพื้น GS โรงจอดรถ+พื้นรอบตัวบ้าน |  | 36 | 150 | 5400 | 110 | 3960 | 9360
8.3 | งานทาสี+เก็บรายละเอียดผนังภายนอก |  | 511.6272 | 10 | 5116.272 | 5 | 2558.136 | 7674.408
8.4 | งานติดตั้งฝ้าระแนงรอบนอก |  | 15 | 150 | 2250 | 250 | 3750 | 6000
8.5 | งานติดตั้งหม้อแปลง+อุปกรณ์ไฟฟ้า | [6 empty] | 35000
8.6 | ส่งมอบงานแกผู้ว่าจ้าง